Приложение

к приказу Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания

от « 15 » сентября 2017 г. № 756

**«Дорожная карта»**

**по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2018 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | | **Результаты** |
| 1. **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017году** | | | | | |
| 1.1 | Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий РСО-Алания по итогам ГИА-9 и ГИА-11 по форме, представляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | до 14 августа 2017 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  Республиканский центр оценки качества образования;  Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | | Аналитические отчеты предметных комиссий:  по итогам ГИА-9;  по итогам ГИА-11 |
| 1.2 | Проведение статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2017 году | до 17 августа 2017 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  Республиканский центр оценки качества образования | | Статистический анализ по итогам проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА -11) в Республике Северная Осетия-Алания в 2017 году |
| 1.3 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на республиканском совещании, посвященном итогам ГИА в 2017 году | сентябрь  2017 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  Республиканский центр оценки качества образования;  Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | | Проведение анализа проблем, постановка задач на 2018 года, разработка методических рекомендаций «Об использовании результатов ГИА-9 в образовательном процессе», «Об использовании результатов ГИА-11 в образовательном процессе» |
| 1.4 | Издание сборников по итогам анализа проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего, среднего общего образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2017 году | до 17 августа 2017 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  Республиканский центр оценки качества образования;  Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | | Сборники аналитических материалов: «Итоги проведения ЕГЭ в Республике Северная Осетия-Алания в 2017 году»  «Итоги проведения ОГЭ в Республике Северная Осетия-Алания в 2017 году», |
| 1.5 | Публикация аналитических сборников по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 г. на информационных ресурсах Министерства образования и науки РСО-Алания | до 20 сентября  2017 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  Республиканский центр оценки качества образования;  Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | | Размещение материалов на официальных сайтах МОН и РЦОКО: edu15.ru, ege15.ru |
| 1.6 | Самодиагностика проведения досрочного этапа ЕГЭ | до 8 мая 2018 года | **Ошибка! Ошибка связи.**Республиканский центр оценки качества образования; | | Направление информации в Рособрнадзор |
| 1.7 | Самодиагностика проведения основного этапа ЕГЭ | до 7 августа 2018 года | **Ошибка! Ошибка связи.**Республиканский центр оценки качества образования; | | Направление информации в Рособрнадзор |
| 1.8 | Издание и тираж методических рекомендаций:  «Анализ решаемости заданий контрольно - измерительных материалов ГИА по образовательным программам основного общего образования обучающимися в 2017 году»; «Анализ решаемости заданий контрольно - измерительных материалов ГИА по образовательным программам среднего общего образования обучающимися в 2017 году» | ноябрь- декабрь 2017 года | **Ошибка! Ошибка связи.**Республиканский центр оценки качества образования;  Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | | обеспечение использования методических рекомендаций при подготовке к ГИА обучающихся в 2017- 2018 учебном году |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | | |
| 2.1 | Практические семинары для предметников по районам: основной акцент на темах предметных кодификаторов, по которым отмечается низкий процент выполнения | 2-6 октября 2017 г. | Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | | Совершенствование знаний и умений учителей по конкретным темам |
| 2.2 | Разработка адресных программ повышения квалификации учителей-предметников с учетом результатов аттестации педагогических работников:  по подготовке учащихся к ГИА-9, ГИА-11;  по методике использования современных вариативных форм подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации;  по методике подготовки к написанию итогового сочинения по русскому языку и литературе | сентябрь 2017 г. | Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | | Программы повышение квалификации учителей-предметников по вопросам подготовки ГИА-9, ГИА-11 ,методики использования современных форм подготовки выпускников к ГИА; методики подготовки к написанию итогового сочинения по русскому языку и литературе |
| 2.3 | Обучение тьюторов из числа учителей русского языка, математики, обществознания и других предметов общеобразовательных организаций республики | Октябрь-декабрь 2017 г. | Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | | Подготовка тьюторов по предметам по программам ДПО  обществознание «Совершенствование деятельности тьюторов и руководителей МО учителей-предметниковпо повышению качества подготовки выпускников к итоговой аттестации»;  русский язык, математика и другие предметы «Использование в работе образовательных организаций, показывающих низкие образовательные результаты, позитивного опыта подготовки к ГИА» |
| 2.4 | Выявление общеобразовательных организаций, демонстрирующих в течение 3 последних лет стабильно низкие результаты ГИА по основным предметам (русский язык и математика) по программам основного общего и среднего общего образования | сентябрь - октябрь 2017 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  Республиканский центр оценки качества образования;  Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования;  Северо-Осетинский педагогический институт;  Образовательные учреждения | | Разработка программ ДПО «Повышение качества подготовки к ГИА», «Технологии подготовки учащихся к ГИА» по повышению качества образования для общеобразовательных организаций, демонстрирующих низкие образовательные результаты |
| 2.5 | Участие в совещании Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ совместно с ФИПИ по вопросу подготовки обучающихся общеобразовательных организаций и педагогических кадров к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году | сентябрь 2017 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  Республиканский центр оценки качества образования;  Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования;  Северо-Осетинский педагогический институт;  Образовательные учреждения | | Решение по совершенствованию подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году |
| 2.6 | Включение в программы повышения квалификации для учителей основного общего и среднего общего образования на 2018 год модулей: «Анализ решаемости заданий контрольно-измерительных материалов обучающимися по образовательным программам основного общего образования в 2018 году»;  «Анализ решаемости заданий контрольно - измерительных материалов обучающимися по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году» | Октябрь - декабрь 2017 года | Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | | корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей основного общего и среднего общего образования на 2018 год |
| 2.7 | Проведение обучения учителей-предметников по программе «Результаты ГИА-2017 как инструмент повышения качества преподавания биологии» | октябрь 2017 г. | Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | | Повышение квалификации учителей-предметников |
| 2.8 | Проведение анализа учебно-методического обеспечения школ РСО-Алания (учебники, учебные пособия и различные словари) по ступеням образования | октябрь 2017 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  Республиканский центр оценки качества образования;  Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования;  Северо-Осетинский педагогический институт;  Образовательные учреждения | | Определение степени обеспеченности учебниками, учебными пособиями и словарями разных типов |
| 2.9 | Разработка модульных программ ДПО повышения квалификации заместителей директоров по УВР, курирующих ГИА Эффективность управления образовательной организацией как основной фактор повышения качества образования»,  «Достижение метапредметных результатов обучения средствами учебных предметов» | ноябрь 2017 г.  декабрь2017 | Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | | Повышение квалификации заместителей директоров по УВР, курирующих ГИА |
| 2.10 | Разработка адресного модуля для заместителей директоров, курирующих ГИА «Анализ урока в контексте достижения поставленных целей» | Сентябрь, октябрь 2017 | Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | | Повышение квалификации заместителей директоров по УВР, курирующих ГИА |
| 2.11 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, подготовка их к пересдаче ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным учебным предметам:  организация и проведение в общеобразовательных организациях консультаций по основным предметам для обучающихся, которые не получили аттестаты об основном общем и среднем общем образовании;  организация и проведение в общеобразовательных организациях занятий по основным предметам для обучающихся, которые не получили аттестаты об основном общем и среднем общем образовании;  организация и проведение встреч с родителями (законными представителями) обучающихся, которые не получили аттестаты об основном общем и среднем общем образовании;  психологическое сопровождение данной категории обучающихся школьными психологами в период подготовки и сдачи экзаменов | август –  сентябрь 2017 г.  сентябрь 2017 –  май 2018 | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | | Организация и проведение в образовательных организациях консультаций по основным предметам для обучающихся, которые не получили аттестат о среднем образовании |
| 2.12 | Разработка и включение в программы курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11, модуля «Использование результатов ЕГЭ-2017 в работе учителя-предметника при подготовке к ГИА-2018» | октябрь 2017 г | Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | | Повышение квалификации учителей-предметников. |
| 2.13 | Постоянно-действующий семинар по предметам «ГИА-9, ГИА-11: методика подготовки» | октябрь 2017 г.  -май 2018 г. | Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | | Повышение квалификации учителей-предметников |
| 2.14 | Оказание персонализированной помощи учителям общеобразовательных организаций, демонстрирующих низкие образовательные результаты, с привлечением опыта школ, показывающих высокие результаты по ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2017 -  май 2018 г. | Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | | Повышение квалификации учителей-предметников |
| 2.15 | Проведение обучения по программе ДПО ПК «Использование результатов ЕГЭ-2017 в работе учителя-предметника при подготовке к ГИА-2018» для руководителей методических объединений учителей-предметников по подготовке учащихся к ГИА-9, ГИА-11 | ноябрь 2017 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  Республиканский центр оценки качества образования;  Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | | Повышение квалификации руководителей методических объединений учителей-предметников |
| 2.16 | Курсы повышения квалификации для руководителей методических объединений учителей-предметников по подготовке учащихся к ГИА-9, ГИА-11 | ноябрь 2017 г.,  март 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  Республиканский центр оценки качества образования;  Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | | Повышение квалификации руководителей методических объединений учителей-предметников |
| 2.17 | Открытые уроки по темам ГИА-9, ГИА-11, вызывающим затруднения у учащихся | ноябрь 2017 г.  - апрель 2018 г. | Образовательные организации;  Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | | Оказание адресной методической помощи учителям по темам, вызывающим затруднения у учащихся |
| 2.18 | Проведение тренировочных тестирований обучающихся 9-х и 11(12) классов по общеобразовательным предметам | январь-февраль 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  Республиканский центр оценки качества образования;  Образовательные организации | | Определение уровня готовности обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 |
| 2.19 | Оказание учебно-методической помощи по организации системной работы в районных и школьных командах в целях обеспечения эффективной подготовки к экзамену | в течение учебного  года | Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | | Совершенствование знаний и умений  учителей |
| 2.20 | Участие в селекторных совещаниях, вебинарах | в течение года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  Республиканский центр оценки качества образования;  Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | | Получение оперативной информации |
| 2.21 | Организация тематических стажировок школьных команд на базе образовательных организаций, демонстрирующих высокие образовательные результаты подготовки к ГИА | в течение  учебного года | Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | | Повышение квалификации учителей-предметников |
| 2.22 | Проведение мастер-классов лучших учителей по предметам ГИА лучшими учителями республики, в том числе в режиме on-line, с целью распространения лучших практик | в течение  учебного года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования;  Образовательные организации | | Повышение квалификации учителей-предметников |
| 2.23 | Использование ресурсов дистанционного обучения и Интернет-ресурсов для подготовки к ГИА-9 и ГИА- 11 | в течение  учебного года | Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | | Повышение квалификации учителей-предметников |
| 2.24 | Введение единых дней он-лайн-консультаций «ЕГЭ на 100 баллов» по всем предметам для учащихся и учителей. | по методическим дням учителей-предметников | Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | | Повышение квалификации учителей-предметников,  подготовка учащихся к ГИА |
| 2.25 | Организация серии адресных веб-семинаров для учителей-предметников по подготовке учащихся к ГИА-9 и ГИА- 11 ссылка | в течение учебного года | Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | | Повышение квалификации учителей-предметников |
| 2.26 | Работа Интернет-кабинета по методическому сопровождению учителей-предметников по подготовке к ГИА-9 и ГИА- 11 ссылка | в течение учебного года | Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | | Повышение квалификации учителей-предметников |
| 2.27 | Анализ результатов тренировочных тестирований по предметам | в течение двух недель после проведения тестирований | Республиканский центр оценки качества образования;  Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | | Определение направлений подготовки учащихся к сдаче ГИА-9 и ГИА- 11 в 2018 году; корректировка планов работы общеобразовательных учреждений по подготовке выпускников к сдаче ГИА-9 и ГИА- 11 с учетом анализа результатов тренировочных тестирований. |
| 2.28 | Постоянно действующий семинар «Я сдам ЕГЭ!» для тьюторов | в течение учебного  года | Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | | Работа по материалам федерального проекта (2016 г.) «Я сдам ЕГЭ!» на региональном уровне |
| 2.29 | Обучение предметников в опережающем плане по методическим пособиям «Я сдам ЕГЭ!» | с 1 октября 2017 г. в межмониторинговый период | Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | | Рост % выполнения учащимися заданий ЕГЭ |
| 2.30 | Проведение региональной диагностики («Срез знаний-1» по материалам ФИПИ) По п.2.27- 2.30 ЕЩЕ нет информации, будет ли продолжение проекта и в каком формате | октябрь 2017 г. | Республиканский центр оценки качества образования | | Аналитические отчеты о результатах |
| 2.31 | Проведение внутренней диагностики («Срез знаний-2» по материалам ФИПИ) | январь - февраля 2018г. | ОУ,  РЦОКО | | Аналитические отчеты о результатах |
| 2.32 | Формирование динамики успеваемости по каждому выпускнику отдельно | до 15 Февраля 2018 г. | ОУ,  РЦОКО | | Графики индивидуальной успеваемости |
| 2.33 | Проведение республиканской проверочной работы («Срез знаний - 3» по материалам ФИПИ) | апреля 2018 г. | РЦОКО,  ОУ | | Аналитические отчеты о результатах |
| 2.34 | Участие в селекторных совещаниях, вебинарах | в течение года |  | | Получение оперативной информации |
| **3. Нормативное - правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА- 11** | | | | | |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в РСО-Алания: |  | | | |
| Об утверждении сроков и мест регистрации на участие в ГИА в сентябрьские сроки в 2017 году | до 5 августа 2017 года | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ об утверждении сроков и мест регистрации на участие в ГИА в сентябрьские сроки в 2017 году |
| Об организации и проведении сентябрьских сроков ГИА-11 в 2017 году | август 2017 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о проведении сентябрьских сроков ГИА-11 |
| О проведении тренировочного мероприятия (тестирование ППЭ) | до 30 августа 2017 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о проведении тренировочного мероприятия |
| Об утверждении «дорожной карты» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | сентябрь 2017 года | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания; Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования; Республиканский центр оценки качества образования | Приказ об утверждении «дорожной карты» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| О материально-техническом обеспечении проведения ГИА в дополнительный период | до 1 сентября 2017 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о материально-техническом обеспечении проведения ГИА |
| Об организации и проведении сентябрьских сроков ГИА-9 в 2017 году | сентябрь 2017 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о проведении сентябрьских сроков ГИА-9 |
| Об организации обучения специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации основного общего и среднего общего образования | 1 этап – октябрь;  2 этап – февраль;  3 этап - апрель. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказы об организации обучения специалистов, привлекаемых к проведению ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году (было соглашение) |
| Об утверждении мест регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2017-18 году | до 10 октября 2017 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ об утверждении мест регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2017-18 год |
| О сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА с результатами итогового сочинения (изложения) | до 30 октября 2017 года | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА с результатами итогового сочинения (изложения) |
| О формировании состава государственной экзаменационной комиссии РСО – Алания по проведению государственной итоговой аттестации:  по программам основного общего образования  по программам среднего общего образования | до 15 ноября 2017 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказы об утверждении составов ГЭК по программам основного общего образования и среднего полного образования в РСО-Алания в 2018 году |
| Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА в РСО-Алания в 2018 году | до 20 ноября 2017 г | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о проведении итогового сочинения (изложения) в Республике Северная Осетия-Алания в 2018 году |
| Об утверждении мест регистрации на сдачу ГИА по программам среднего общего образования | до 30 ноября 2017 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ об утверждении мест и порядка регистрации на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2018 году. |
| Об утверждении мест регистрации на сдачу ГИА по программам основного общего образования | до 30 ноября 2017 г | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ об утверждении мест и порядка регистрации на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2018 году. |
| О формировании состава региональной рабочей группы по проведению ГИА в РСО-Алания в 2018 году, разработка плана работы рабочей группы | до 30 ноября 2017 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Региональный нормативный акт по утверждению состава рабочей группы по проведению ГИА в 2018 году, план работы региональной рабочей группы по проведению ГИА в 2018 году |
| Об организации работы «горячей линии» по вопросам ГИА-2018 | декабрь 2017 | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ об организации работы телефона «горячей линии» по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего и среднего общего образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2018 году. |
| Об определении схем организации и проведения основного государственного экзамена по иностранным языкам и химии | декабрь 2017 года | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ об определении схем организации и проведения основного государственного экзамена по иностранным языкам и химии |
| О проведении тренировочного тестирования для обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций республики | декабрь 2017года | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ по проведению тренировочного тестирования в РСО-Алания |
| Об оплате работ по организации и проведению ГИА в РСО-Алания в 2018 году по программам основного общего образования и среднего общего образования | декабрь 2017 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказы о выплате компенсации лицам, участвующим в проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году |
| Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА в РСО-Алания в 2018 году (дополнительный срок) | до 20 января 2017 г | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о проведении итогового сочинения (изложения) в Республике Северная Осетия-Алания в 2018 году |
| Об организации подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в досрочный период 2018 года | январь 2018 года | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ об организации подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА -9в досрочный период 2018 года |
| Об организации подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в досрочный период 2018 года | январь 2018 года | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ об организации подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в досрочный период 2018 года |
| Об утверждении состава конфликтной комиссии РСО-Алания по программам среднего общего образования | январь 2018 г | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ об утверждении состава конфликтной комиссии РСО-Алания, формируемой при проведении ГИА по программам среднего общего образования в 2018 году |
| О сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА-11 с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету | до 10 февраля 2018 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Размещение на сайте Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания информации |
| О сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА-9 с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету | до 10 февраля 2018 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Размещение на сайте Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания информации |
| Об информировании участников ГИА, осовоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования , о полученных результатах в 2018 году | февраль 2018 года | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ об информировании участников ГИА, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования , о полученных результатах в 2018 году |
| О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-11 | до 10 февраля 2018 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Размещение на сайте Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания информации |
| О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-9 | до 10 февраля 2018 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Размещение на сайте Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания информации |
| Об утверждении персональных составов категорий специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, привлекаемых при проведении ГИА по программам среднего общего образования в 2018 году в досрочный период | до 10 февраля 2018 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ по утверждению составов руководителей, организаторов, ассистентов, технических специалистов ППЭ, привлекаемых при проведении ГИА по программам среднего общего образования в 2018 году |
| Об утверждении состава конфликтной комиссии РСО-Алания по программам основного общего образования | до 10 февраля 2018 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказы по утверждению состава конфликтной комиссии РСО-Алания, формируемой при проведении ГИА по программам основного общего образования в 2018 году |
| Об утверждение составов предметных комиссий РСО-Алания по программам среднего общего образования | до 10 февраля 2018 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказы по утверждению состава предметной комиссии РСО-Алания, организуемой при проведении государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования |
| Об организации и проведении досрочного этапа ГИА в 2018 году по программам среднего общего образования | февраль 2018 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ по проведению досрочного этапа ГИА в РСО-Алания в 2018 году  по программам среднего общего образования |
| Об организации и проведении досрочного этапа ГИА в 2018 году по программам основного общего образования | февраль 2018 г.. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ по проведению досрочного этапа ГИА в РСО-Алания в 2018 году  по программам основного общего образования |
| О персональной ответственности лиц, привлекаемых к проведению ГИА | февраль 2018 года | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о персональной ответственности лиц, привлекаемых к проведению ГИА в РСО-Алания в 2018 году |
| Об утверждение составов предметных комиссий РСО-Алания по программам основного общего образования | до 10 февраля 2018 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказы по утверждению состава предметной комиссии РСО-Алания, организуемой при проведении государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования |
| Об организации сбора и хранения видеозаписей проведения ГИА в 2018 году | февраль 2018 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ об организации сбора и хранения видеозаписей проведения ГИА в 2018 году |
| О назначении лица, ответственного за хранение экзаменационных материалов для проведения ГИА в форме ЕГЭ | февраль 2018 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о назначении лица, ответственного за хранение экзаменационных материалов для проведения ГИА в форме ЕГЭ |
| Об организации взаимодействия образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории РСО-Алания | март 2018 года | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ об организации взаимодействия образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории РСО-Алания |
| О создании ситуационного центра при проведении ГИА | март 2018 года | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о создании ситуационного центра при проведении ГИА |
| Об обучении лиц, привлекаемых к работе конфликтной комиссии по образовательным программам основного общего образования | март 2018 года | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ об обучении лиц, привлекаемых к работе конфликтной комиссии по образовательным программам основного общего образования |
| Об обучении лиц, привлекаемых к работе конфликтной комиссии по образовательным программам среднего общего образования | март 2018 года | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ об обучении лиц, привлекаемых к работе конфликтной комиссии по образовательным программам среднего общего образования |
| Об уничтожении материалов, образовавшихся при проведении ГИА в 2017 году | март 2018 года | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ об уничтожении материалов, образовавшихся при проведении ГИА в 2017 году |
| О тиражировании и пакетировании экзаменационных материалов для проведения ГИА по программам основного общего образования | март 2018 года | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о тиражировании и пакетировании экзаменационных материалов для проведения ГИА по программам основного общего образования |
| Об организации и проведении дистанционных испытаний для определения статуса экспертов предметных комиссий по проверке заданий с развернутым ответом | март 2018 года | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ об организации и проведении дистанционных испытаний для определения статуса экспертов предметных комиссий по проверке заданий с развернутым ответом |
| О проведении проверки готовности ППЭ к досрочному периоду проведения ГИА в 2018 году | до 6 марта 2018 года | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о проведении проверки готовности ППЭ к досрочному периоду проведения ГИА в 2018 году |
| О печати экзаменационных материалов в ППЭ и сканировании экзаменационных работ | до 6 марта 2018 года | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о печати экзаменационных материалов в ППЭ и сканировании экзаменационных работ |
| О назначении регионального координатора по организации системы видеонаблюдения при проведении ГИА-11 в 2018 году | до 15 марта 2018 года | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о назначении регионального координатора по организации системы видеонаблюдения при проведении ГИА-11 в 2018 году |
| Об утверждение председателей и заместителей председателей предметных комиссий РСО-Алания по программам среднего общего образования | до 15 марта 2018 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ по утверждению составов предметных комиссий РСО-Алания, организуемых при проведении государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования |
| Об аккредитации общественных наблюдателей в досрочный период | до 15 марта 2018 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ по проведению аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в досрочный период |
| Об утверждении форм удостоверений лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 2018 году | до 15 марта 2018 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ об утверждении форм удостоверений лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 2018 году |
| О мерах по обеспечению бесперебойного доступа к сети интернет в период ГИА 11 в форме ЕГЭ | до 20 марта 2018 года | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о мерах по обеспечению бесперебойного доступа к сети интернет в период ГИА 11 в форме ЕГЭ |
| Об утверждении форм документов, используемых при рассмотрении апелляций участников ГИА | до 25 марта 2018 года | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ об утверждении форм документов, используемых при рассмотрении апелляций участников ГИА |
| Об утверждение председателей и заместителей председателей предметных комиссий РСО-Алания по программам основного общего образования | до 25 марта 2018 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ по утверждению составов предметных комиссий РСО-Алания, организуемых при проведении государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования |
| Об организации и проведении ГИА в 2018 году по образовательным программам среднего общего образования | апрель 2018 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о проведении основного этапа ГИА в РСО-Алания в 2018 году по программам среднего общего образования |
| Об организации и проведении ГИА в 2018 году по образовательным программам основного общего образования; | апрель 2018 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ по проведению основного этапа ГИА в РСО-Алания в 2018 году по программам основного общего образования; |
| Об установлении минимального количества баллов и шкалы пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы ОГЭ в пятибальную систему оценивания по учебным предметам основного общего образования в 2018 году | апрель 2018 года | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ об установлении минимального количества баллов и шкалы пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы ОГЭ в пятибальную систему оценивания по учебным предметам основного общего образования в 2018 году |
| Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА в РСО-Алания в 2018 году (дополнительный срок) | до 20 апреля 2017 г | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о проведении итогового сочинения (изложения) в Республике Северная Осетия-Алания в 2018 году |
| Об утверждении организационно-территориальных схем проведения ГИА в РСО-Алания в 2018 г. по программам основного общего и среднего общего образования | май 2018 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ЕГЭ в РСО-Алания в 2018 г. |
| О проведении проверки готовности ППЭ к основному периоду проведения ГИА | до 5 мая 2018 года | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о проведении проверки готовности ППЭ к основному периоду проведения ГИА |
| О присутствии должностных лиц в ППЭ в период ГИА | до 10 мая 2018 года | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о присутствии должностных лиц в ППЭ в период ГИА |
| О материально-техническом обеспечении проведения ГИА | до 10 мая 2018 года | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о материально-техническом обеспечении проведения ГИА |
| О проведении тренировочных мероприятий, направленных на техническую подготовку ППЭ | до 15 мая 2018 года | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о проведении тренировочных мероприятий, направленных на техническую подготовку ППЭ |
| О проведении тренировочных мероприятий, направленных на техническую подготовку ППЭ (англ. язык устно) | до 15 мая 2018 года | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о проведении тренировочных мероприятий, направленных на техническую подготовку ППЭ (англ. язык устно) |
| Об аккредитации общественных наблюдателей в основной период | до 20 мая 2018 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ по проведению аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в основной период |
| **4. Финансовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11** | | | | | |
| 4.1 | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории РСО-Алания | сентябрь 2017 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Определение объемов финансирования для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 г. |
| 4.2 | Модернизация технического обеспечения ППЭ и РЦОКО | март-апрель 2018 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  Республиканский центр оценки качества образования | Обновление оборудования и программного обеспечения в РЦОИ и ППЭ |
| 4.3 | Проведение конкурсных мероприятий по определению поставщика услуг по обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения единого государственного экзамена в досрочный период ЕГЭ 2018г. | февраль-март 2018 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  Республиканский центр оценки качества образования;  Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Контракт на обеспечение видеосъемки и видеозаписи проведения единого государственного экзамена в досрочный период ЕГЭ 2018г. |
| 4.4 | Проведение конкурсных мероприятий по определению поставщика услуг по обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения единого государственного экзамена в досрочный период ЕГЭ 2018г. | апрель-май 2018 г. | | Контракт на обеспечение видеосъемки и видеозаписи проведения единого государственного экзамена в досрочный период ЕГЭ 2018г.;  обеспечение видеосъемки и видеозаписи проведения единого государственного экзамена в основной период ЕГЭ 2018 г. |
|  | - | | Контракт на обеспечение доставки и сбора экзаменационных материалов во время ЕГЭ. (в 2018 г. не планируется доставка ЭМ силами УСС) |
| 4.5 | Выплата компенсации лицам, привлекаемым к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА по программам основного общего образования и среднего общего образования в 2017 году | февраль-апрель 2018 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  Республиканский центр оценки качества образования | Выплата компенсации лицам, привлекаемым к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА по программам основного общего образования и среднего общего образования в 2017 году |
| **5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | |
| 5.1 | Цикл региональных обучающих семинаров «Испльзование технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ» для членов ГЭК и технических специалистов ППЭ | февраль –апрель 2018 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  Республиканский центр оценки качества образования;  Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Обученные категории лиц, привлекаемые к проведению ГИА-9 и ГИА-11в 2018 году |
| 5.2 | Цикл региональных обучающих семинаров для организаторов в аудитории «Использование технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ» | февраль –апрель 2018 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  Республиканский центр оценки качества образования;  Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Обученные категории лиц, привлекаемые к проведению ГИА-9 и ГИА-11в 2018 году |
| 5.3 | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11:  членов ГЭК;  руководителей ППЭ;  организаторов ППЭ;  технических специалистов ППЭ;  членов конфликтной комиссии;  общественных наблюдателей;  медицинских работников ППЭ | в течение года | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  Республиканский центр оценки качества образования;  Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Утвержденные составы членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов конфликтной комиссии |
| 5.4 | Региональный обучающий семинар для членов ГЭК и технических специалистов ППЭ «Технология перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ» | март 2018 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  Республиканский центр оценки качества образования;  Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Обученные категории лиц, привлекаемые к проведению ГИА-9 и ГИА-11в 2018 году |
| 5.5 | Обучение учителей первой и высшей категории по программе «Эксперт ЕГЭ», «Эксперт ОГЭ» с целью выполнения требований к экспертам региональных предметных комиссий | февраль, март, апрель 2018 | | Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Формирование базы обученных учителей, отвечающих требованиям к экспертам в части ежегодного прохождения курсовой подготовки |
| 5.6 | Информирование Министерства образования и науки РСО-А и РЦОКО о результатах повышения квалификации (количество, списочный состав) | Апрель 2018 | | Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Списки учителей, получивших удостоверения о повышении квалификации |
| 5.7 | Проведение квалификационных испытаний для предполагаемых экспертов предметных комиссий из списков, имеющих удостоверения о прохождении повышения квалификации, с целью присвоения статуса:  ведущие эксперты;  старшие эксперты;  основные эксперты | март –  апрель 2018 г. | | Республиканский центр оценки качества образования  Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Присвоение статуса экспертам и внесение его в базу |
| 5.8 | Организация учебных площадок для выездного обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11: | март-  апрель 2018 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  Республиканский центр оценки качества образования;  Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | График выездного обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (по согласованию с ОУ) |
| 5.9 | Дистанционный курс обучения и тестирования организаторов, членов ГЭК, руководителей ППЭ в региональной электронной системе тестирования (СТУЗ) | апрель -  май 2018 | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  Республиканский центр оценки качества образования;  Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Обучение и осуществление контроля уровня подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| **6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | |
| 6.1 | Организация и проведение ГИА-9 в сентябре 2016г.:  сбор заявлений на участие в ГИА-9;  организация дополнительной подготовки данной категории обучающихся по учебным предметам;  организация и проведение информационной работы о местах и сроках проведения сентябрьского периода;  проведение ГИА-9 по предметам;  информирование о результатах ГИА-9 | с 1 августа по 4 сентября  2017 г.  август-сентябрь 2017 г.  август-сентябрь 2017 г.  5-16 сентября 2017 г.  в соответствии с графиком информирования результатов ГИА-9 | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  Республиканский центр оценки качества образования | Формирование РБД участников ГИА-9 (сентябрьские сроки проведения ГИА-9) |
| 6.2 | Направление писем об оказании содействия в проведения дополнительного периода ГИА членам Рабочей группы (Минздрав, МВД, МРСК) | до 20 августа | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Направление писем в соответствующие Министерства |
| 6.3 | Организация и проведение ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2016 года:  сбор заявлений на участие в ГИА-11;  организация дополнительной подготовки данной категории обучающихся по учебным предметам;  организация и проведение информационной работы о местах и сроках проведения сентябрьского периода;  проведение ГИА-11 по основным предметам;  информирование о результатах ГИА-11 | 8-22 августа 2017 г.  август-сентябрь 2017 г.  август-сентябрь 2017 г.  5 сентября 2017 г.,  8 сентября 2017 г.,  14 сентября 2017 г.  в соответствии с графиком информирования результатов ГИА-11 | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  Республиканский центр оценки качества образования;  Управления образования администрации местного самоуправления;  Общеобразовательные организации | Формирование РБД участников ГИА-11 (сентябрьские сроки проведения ГИА-11)  Выдача аттестатов по образовательным программам среднего общего образования (в случае положительных результатов) |
|  |  | Направление писем о рекомендации кандидатур для включения в ГЭК-11 и ГЭК -9 | | до 30 октября 2017 года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Направление соответствующих писем |
| 6.4 | Направление писем в Рособрнадзор кандидатур Председателя и Заместителя Председателя ГЭК-11 на утверждение. | до 15 ноября 2017 года | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Письмав Рособрнадзор |
| 6.5 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2017 году:  по программам среднего общего образования из числа:  выпускников ОО текущего учебного года;  обучающихся и выпускников СПО;  выпускников прошлых лет;  лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов;  по программам основного общего образования из числа:  выпускников ОО текущего учебного года;  обучающихся СПО;  лиц, не прошедших ГИА в 2016 году;  лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | ноябрь  2017 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  Республиканский центр оценки качества образования;  Управления образования администрации местного самоуправления;  Общеобразовательные организации | Предварительное формирование РБД участников ГИА РСО-Алания 2017 года по программам основного общего образования и среднего общего образования |
| 6.6 | Оптимизация сети ППЭ, определение количества ППЭ и места их расположения.  Формирование и утверждение, внесение в РИС сведений:  списка ППЭ;  аудиторий ППЭ | февраль 2018 г.. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  Республиканский центр оценки качества образования;  Управления образования администрации местного самоуправления | Сформированный перечень ППЭ и аудиторий для проведения ГИА в 2018 году по программам основного общего образования и среднего общего образования |
| 6.7 | Формирование и утверждение списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА по программам основного общего образования и среднего общего образования, внесение данных в РИС:  членов ГЭК, которым предполагается выдача электронных подписей;  членов ГЭК;  руководителей ППЭ;  организаторов ППЭ;  членов предметных комиссий;  членов конфликтных комиссий;  технических специалистов | декабрь 2017 г.  март 2018 г.  март 2018г.  март 2018 г.  февраль 2018 г.  март 2018 . | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  Республиканский центр оценки качества образования;  Управления образования администрации местного самоуправления | Сформированные и утвержденные составы членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, членов предметных комиссий по программам основного общего образования и среднего общего образования |
| 6.8 | Организация и проведение итогового сочинения, в том числе в дополнительные сроки:  формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения);  обучение тьюторов из числа учителей русского языка общеобразовательных организаций республики;  проведение совещаний с муниципальными координаторами по подготовке к проведению итогового сочинения (изложения);  подготовка региональных нормативных документов, регламентирующих проведение итогового сочинения (изложения);  совещание по итогам проведения итогового сочинения (изложения) | декабрь 2017 –  май 2018 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  Республиканский центр оценки качества образования;  Управления образования администрации местного самоуправления | Сформированная база данных участников итогового сочинения (изложения).  Тьюторы для обучения экспертов предметных комиссий по проверке итогового сочинения (изложения).  Информирование муниципальных координаторов по вопросам подготовки и проведения итогового сочинения (изложения).  Анализ результатов написания итогового сочинения (изложения) в РСО-Алания |
| 6.9 | Планирование работы РЦОКО (РЦОИ):  проведение обучающих семинаров для муниципальных координаторов по формирования базы данных:  ГИА-9;  ГИА-11;  консультирование ответственных за сбор данных от ОУ по организационно-технологическим вопросам подготовки базы данных образовательных учреждений:  ГИА-9;  ГИА-11;  внесение в РИС информации об ОИВ, РЦОИ, АТЕ, МОУО, образовательных учреждениях:  ГИА-9;  ГИА-11;  сбор сведений об участниках ГИА, формирование ЕРБД:  ГИА-9  ГИА-11;  сбор сведений об участниках с указанием выбранных предметов для сдачи ГИА, сведений о форме ГИА:  ГИА-9;  ГИА-11.  сбор сведений об участниках итогового сочинения (изложения) и внесение информации в РИС;  внесение в РИС информации о ППЭ, в т.ч. об аудиторном фонде;  ГИА-9;  ГИА-11;  внесение в РИС сведений о работниках ППЭ;  внесение в РИС сведений о членах предметных комиссий;  формирование схем ППЭ:  ГИА-9;  ГИА-11;  формирование заявки на экзаменационные материалы по периодам;  определение транспортных схем доставки экзаменационных материалов;  распределение в РИС ППЭ, аудиторного фонда по экзаменам:  ГИА-9;  ГИА-11;  распределение участников ГИА по ППЭ, аудиторий и работников ППЭ:  ГИА-9;  ГИА-11;  автоматизированное распределение участников и организаторов в аудитории по аудиториям;  обработка экзаменационных материалов:  ГИА-9;  ГИА-11;  назначение экспертов предметных комиссий:  ГИА-9;  ГИА-11;  организационно-технологическое обеспечение работы предметных комиссий:  ГИА-9;  ГИА-11;  организационно-технологическое обеспечение работы конфликтной комиссии:  ГИА-9  ГИА-11    обработка апелляций  обеспечение ознакомления участников ГИА-9 и ГИА-11 с полученными результатами, информирование по вопросам изменения и (или) отмены результатов ЕГЭ, в т.ч. на республиканском информационном портале ege15.ru | ноябрь 2017 г.;  январь 2018 г.  .  ноябрь 2017 г.;  январь 2018 г.  ноябрь 2017 г.;  февраль 2018 г.  ноябрь 2017 г.;  февраль 2087г.  .  март 2017 г.;  февраль 2018 г.  ноябрь 2017 г.  ноябрь 2017 г.;  февраль 2018 г.  март - май 2018 г.  не позднее 2 недель до экзамена  март 2018 г.;  февраль 2017 г.  февраль 2018 г.  март 2018 г.  апрель, май, август  2018 г.  март, май 2018 г.  (в зависимости от этапа)  апрель, май, август 2018 г.  март, май 2018 г.  (в зависимости от этапа)  за 2 дня до экзамена  в течение 10 дней после экзамена;  в соответствии с установленными РОСОБРНАДЗОРом сроками  апрель, май, август 2018 г.  март, май 2018 г.  (в зависимости от этапа)  апрель-июнь, август 2018 г.  апрель, июнь 2018 г.  (в зависимости от этапа)  не позднее 2-х дней с момента принятия решения конфликтной комиссией  в день утверждения результатов ЕГЭ по предмету государственной экзаменационной комиссией | | Республиканский центр оценки качества образования | Проведение обучающего семинара  Проведение консультаций  Своевременное внесение информации в региональную информационную систему в соответствии с планом-графиком внесения сведений в ФИС и РИС ГИА  Обработка экзаменационных материалов в установленные сроки  Завершение проверки заданий с развернутыми ответами и обработка протоколов экспертов в установленные сроки  Своевременное рассмотрение апелляций  Своевременная обработка апелляций  Своевременное внесение информации в региональную информационную систему |
| 6.10 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с республиканскими органами исполнительной власти и службами, задействованными в проведении ЕГЭ в 2017 году:  внутренних дел;  специальной связи;  здравоохранения;  транспорта;  энергообеспечения;  связи | в течение года | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  Республиканский центр оценки качества образования;  Управления образования администрации местного самоуправления | Обеспечение безопасности участников ГИА в ППЭ  Обеспечение доставки и сбора ЭМ в ППЭ  Обеспечение медицинского сопровождения в ППЭ  Обеспечение доставки выпускников в ППЭ  Обеспечение бесперебойного энергоснабжения  Обеспечение бесперебойной Интернет-связи, а также онлайн-видеонаблюдения |
| 6.11 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в:  ППЭ;  РЦОКО (РЦОИ);  Конфликтной комиссии | февраль , май 2018 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  Республиканский центр оценки качества образования | Акты готовности ППЭ, РЦОКО к проведению ЕГЭ |
| 6.12 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья:  сбор сведений об участниках ГИА с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в соответствии с распределением в ППЭ;  направление списков участников ГИА с ОВЗ в ППЭ за день до проведения экзамена с целью создания необходимых условий им в соответствии с медицинскими рекомендациями;  контроль руководителем ППЭ и представителем органа, осуществляющего переданные полномочия РФ в сфере образования, за созданием необходимых условий в ППЭ для участников с ОВЗ за день до экзамена | март, апрель, май, июнь  2018 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  Республиканский центр оценки качества образования | Созданные условия для участников ГИА в соответствии с медицинскими рекомендациями |
| 6.13 | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | не позднее чем за три рабочих дня до установленной даты проведения экзамена по соответствующему учебному предмету  (март 2018 г. – доср. этап,  май 2018 г.- осн. этап) | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  Республиканский центр оценки качества образования | Аккредитованные общественные наблюдатели, внесение их в РБД |
| **7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | |
| 7.1 | Разработка медиа-плана по информационному сопровождению ГИА | сентябрь 2018 года | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания; | Утверждение медиа-плана на 2018 год |
| 7.2 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 по программам основного общего образования и ГИА-11 по образовательным программам среднего общего образования всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): |  | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 по программам основного общего образования и ГИА-11 по образовательным программам среднего общего образования всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): |
| Ведение страниц на официальных сайтах управлений образования, образовательных организаций по информированию родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности, специалистов, привлекаемых к организации и проведению ГИА в ППЭ, РЦОИ | сентябрь 2017-май 2018 года | | Наполнение информации по информированию родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности, специалистов, привлекаемых к организации и проведению ГИА в ППЭ, РЦОИ |
| организация и проведение выездных разъяснительных бесед с участниками ГИА-9 и ГИА-11, педагогической и родительской общественностью во всех муниципальных районах республики (по специальному графику) | октябрь 2016 г.,  май 2017 г. | | Организация и проведение выездных разъяснительных бесед с участниками ГИА-9 и ГИА-11, педагогической и родительской общественностью во всех муниципальных районах республики (по специальному графику) |
| совещание с ректорами вузов и директорами ссузов по проведению ГИА в республике в 2017 году | февраль 2017 г. | | Совещание с ректорами вузов и директорами ссузов по проведению ГИА в республике в 2017 году |
| систематическое обновление раздела «ГИА» на сайте Министерства образования и науки РСО-Алания | по мере необходимости | | Систематическое обновление раздела «ГИА» на сайте Министерства образования и науки РСО-Алания |
| обеспечение работы «горячей линии» ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | | Обеспечение работы «горячей линии» ГИА-9 и ГИА-11 |
| организация взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году:  организация тематических передач и публикаций в СМИ по подготовке к государственной итоговой аттестации | по специальному графику (медиаплан прилагается) | | -организация взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году:  организация тематических передач и публикаций в СМИ по подготовке к государственной итоговой аттестации |
| 7.3 | Организация сопровождения участников ГИА -9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам:  - организация и проведение родительских собраний школьными психологами с родителями (законными представителями) выпускников 9, 11 классов;  - организация и проведение индивидуальных встреч школьными психологами с родителями (законными представителями) выпускников 9, 11 классов, испытывающих психологические трудности;  - организация и проведение школьными психологами совместных встреч с родителями и обучающимися 9, 11 классов;  - организация и проведение тестирования обучающихся 9,11 классов школьными психологами с целью определения проблемных зон;  - организация и проведение бесед с обучающимися 9,11 классов школьными психологами с целью оказания психологической помощи | в течение года | | Психологические службы СОГПИ, СОРИПКРО,  образовательные организации | Методические рекомендации по психологическому сопровождению подготовки обучающихся к ГИА в 2017 году |
| 7.4 | Обеспечение проведения родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2016 г.,  декабрь 2016г,  май 2017 г. | | Образовательные организации | Информирование родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА в 2017 году |
| 7.5 | Организация сопровождения участников ГИА -9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам:  организация и проведение родительских собраний школьными психологами с родителями (законными представителями) выпускников 9, 11 классов;  организация и проведение индивидуальных встреч школьными психологами с родителями (законными представителями) выпускников 9, 11 классов, испытывающих психологические трудности;  организация и проведение школьными психологами совместных встреч с родителями и обучающимися 9, 11 классов;  организация и проведение тестирования обучающихся 9,11 классов школьными психологами с целью определения проблемных зон;  организация и проведение бесед с обучающимися 9,11 классов школьными психологами с целью оказания психологической помощи | в течение года | | Психологические службы СОГПИ, СОРИПКРО,  образовательные организации | Методические рекомендации по психологическому сопровождению подготовки обучающихся к ГИА в 2017 году |
| 7.6 | Разработка и распространение печатной информационной продукции | сентябрь 2017-май 2018 года | | СОРИПКРО, РЦОИ, управления образованием,  образовательные организации | Распространение печатной информационной продукции, буклетов для участников ГИА, родителей (законных представителей), общественности, специалистов, привлекаемых в ППЭ и РЦОИ |
| 7.7 | Оформление информационных стендов, в образовательных организациях по процедуре ГИА-9, и ГИА-11 в 2018 году | сентябрь 2017-май 2018 года | | СОРИПКРО, РЦОИ, управления образованием,  образовательные организации | Оформление информационных стендов в образовательных организациях по процедуреГИА-9, ГИА-11 в 2018 году |
| **8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | |
| 8.1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению | сентябрь 2017-май 2018 года | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  Республиканский центр оценки качества образования | Мониторинг организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА |
| 8.2 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в:  ППЭ,  РЦОКО (РЦОИ),  Конфликтной комиссии | февраль , май 2017 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Информация на ГЭК, протоколы готовности ППЭ, РЦОКО к проведению ГИА-2017 |
| 8.3 | Контроль созданных условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | февраль, май 2017 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  Республиканский центр оценки качества образования | Информация на ГЭК, протоколы ГЭК РСО-Алания |
| 8.4 | Осуществление контроля за обучением лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА -11 по итогам обучения:  - членов ГЭК;  - руководителей ППЭ;  - организаторов ППЭ;  -технических специалистов ППЭ;  -членов конфликтной комиссии;  - общественных наблюдателей;  - медицинских работников ППЭ | по окончании обучения | |  |  |
| 8.5 | Контроль за «ЕГЭ-туристами» | в течение года | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  Республиканский центр оценки качества образования | Информация на ГЭК, протоколы ГЭК РСО-Алания |
| 8.6 | Выявление нарушений порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования и среднего общего образования в 2017году в ППЭ | сентябрь 2016г.  февраль - июнь 2017 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  Республиканский центр оценки качества образования | Информация на ГЭК, протоколы ГЭК РСО-Алания |
| 8.7 | Создание республиканского СИЦ | март 2017 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  Республиканский центр оценки качества образования | Функционирующий СИЦ РСО-Алания 2017 |
| 8.8 | Контроль за работой РЦОКО, предметных комиссий, конфликтной комиссии | сентябрь 2016г.  март – июнь 2017 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Информация на ГЭК |
| 8.9 | Проверка объективности оценивания высокобальных работ | сентябрь 2016г.,  март – июнь 2017 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  Республиканский центр оценки качества образования | Информация на ГЭК |
| 8.10 | Контроль за внесением в Республиканскую базу данных участников ГИА 2017 года | ноябрь - декабрь 2016г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  Республиканский центр оценки качества образования | Информация на ГЭК |
| 8.11 | Контроль за объективностью проведения ЕГЭ в аудиториях для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | сентябрь 2016 г.  март - июнь 2017 г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  Республиканский центр оценки качества образования | Информация на ГЭК |
| 8.12 | Контроль за подготовкой выпускников к государственной итоговой аттестации в общеобразовательных учреждениях РСО-Алания:  - проверка деятельности учреждений по организации подготовки и информирования участников образовательного процесса (выпускники, родители, педагоги) к ГИА;  - проверка полноты содержания информационных стендов по ГИА;  - проверка полноты информации о подготовке к проведению ГИА, размещенной на официальных сайтах муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, и общеобразовательных организаций | октябрь-декабрь 2016г.  март-апрель 2017г. | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Информация на ГЭК |
| 8.13 | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА в региональных средствах массовой информации | сентябрь 2017-май 2018 года | | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА в региональных и муниципальных средствах массовой информации |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Приложение

к «Дорожной карте» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2018 году

**МЕДИАПЛАН**

**информационного сопровождения организации и проведения**

**государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Республики Северная Осетия – Алания в 2018 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Информационный повод** | **Дата**  **проведения мероприятия** | **Форма освещения в СМИ** | **Спикеры** |
| 1 | Проведение информационных встреч во всех районах республики и в г. Владикавказе с обучающимися 9-11-х классов, родителями и педагогической общественностью по вопросам, связанными с подготовкой к проведению ГИА в 2018 году | октябрь 2017 г.,  май 2018 г. | Подготовка анонса, аккредитация представителей СМИ, подготовка пресс-релиза и пост-релиза, организация информационного сопровождения, организация пресс-подхода, фото- и видеосъемка | Министр образования и науки РСО-Алания, заместитель министра образования и науки РСО-Алания |
| 2 | Регулярное информирование общественности – обучающихся, родителей, педагогов – о порядке проведения ГИА в 2018 году | сентябрь 2017 г. –  май 2018 г. | Размещение информации на официальном сайте Минобрнауки РСО-Алания edu15.ru, на республиканском сайте ЕГЭ ege15.ru, газете «Владикавказ», в районных газетах – «Заря», «Вести Дигории», «Моздокский вестник», «Жизнь Правобережья», «Вперед», «Ираф», «Фидиуаг». | Министр образования и науки РСО-Алания, начальник Республиканского центра оценки качества образования |
| 3 | Информирование обучающихся об открытом сегменте тестовых материалов Федерального института педагогических измерений, открытым банком заданий ЕГЭ | сентябрь 2017 г. - май 2018 г. | Размещение информации на официальном сайте Минобрнауки РСО-Алания edu15.ru, на республиканском сайте ЕГЭ ege15.ru, в СМИ Республики Северная Осетия – Алания | Начальник Республиканского центра оценки качества образования |
| 4 | Информирование обучающихся о реализации и результатах проектов «Я сдам ЕГЭ!» и «Я сдал ЕГЭ!» | октябрь 2017 г. - июнь 2018 г. | Размещение информации на официальном сайте Минобрнауки РСО – А edu15.ru, на республиканском сайте ЕГЭ ege15.ru, в СМИ Республики Северная Осетия – Алания | Начальник Республиканского центра оценки качества образования |
| 5 | Проведение досрочного этапа ЕГЭ в 2017 году | март-апрель 2018 г. | Публикации в газетах «Северная Осетия», «Владикавказ», «Слово», «Растдзинад», информационном портале «15 – й регион», «Осетия ньюс» | Министр образования и науки РСО-Алания, начальник Республиканского центра оценки качества образования |
| 6 | О работе «горячей линии» ЕГЭ | в течение года | Информационный сюжет на ГТРК «Алания», статья в газетах «Северная Осетия», «Владикавказ», «Слово»  Публикация информации на официальном сайте Минобрнауки РСО – А edu15.ru | Ведущий специалист – эксперт отдела общего образования и социальной защиты детства Минобрнауки РСО – А |
| 7 | Психологи – родителям и участникам ЕГЭ-2018 | В течение года 2018 | Размещение информации на официальном сайте Минобрнауки РСО – А edu15.ru, в социальных сетях Минобрнауки РСО-Алания, в СМИ республики | Специалисты-психологи |
| 8 | Проведение основного этапа ГИА в 2018 году | май – июнь 2018 г. | Аккредитация СМИ, сюжеты на ГТРК Алания»,  радио «Алания», публикации в газетах «Северная Осетия», «Владикавказ», «Слово», «Растдзинад», информационном портале «15-й регион», «Осетия ньюс», информационная и консультационная работа с представителями СМИ | Министр образования и науки РСО-Алания, начальник Республиканского центра оценки качества образования, начальник отдела контроля и надзора в сфере образования Минобрнауки РСО – А |
| 9 | Видеоролики с советами выпускников прошлого года о секретах сдачи ЕГЭ. | Май-июнь 2018 г. | Размещение информации на официальном сайте Минобрнауки РСО – А edu15.ru, в социальных сетях Минобрнауки РСО-Алания | Выпускники прошлых лет |
| 10 | Флешмоб – поддержка видных предпринимателей, политиков, актеров, ученых, общественных деятелей и т.д. участников ЕГЭ-2018 | Июнь 2018 г. | Размещение информации на официальном сайте Минобрнауки РСО – А edu15.ru, в социальных сетях Минобрнауки РСО-Алания | Предприниматели, политики, актеры, ученые, общественные деятели и т.д. |
| 11 | Мотивирующие цитаты выпускников 2018 года о ЕГЭ | Июнь 2018 | Размещение информации на официальном сайте Минобрнауки РСО – А edu15.ru, в социальных сетях Минобрнауки РСО-Алания | Участники ЕГЭ-2018 |
| 12 | Мнение педагогов о ЕГЭ | Июнь 2018 | Размещение информации на официальном сайте Минобрнауки РСО – А edu15.ru, в социальных сетях Минобрнауки РСО-Алания | Педагоги РСО-Алания |
| 13 | Публикации о высокобалльниках 2018 года | Июнь 2018 | Размещение информации на официальном сайте Минобрнауки РСО – А edu15.ru, в социальных сетях Минобрнауки РСО-Алания, в СМИ республики |  |
| 14 | Результаты ЕГЭ-2018 | апрель, июнь-июль 2018 г. | Размещение информации на официальном сайте Минобрнауки РСО – А edu15.ru, на республиканском сайте ЕГЭ ege15.ru  Сюжет на ГТРК «Алания»,  Передача «Открытая студия» на радио «Алания» | Министр образования и науки РСО-Алания, начальник Республиканского центра оценки качества образования, начальник отдела контроля и надзора в сфере образования Минобрнауки РСО – А |
| 15 | Встреча министра образования и науки РСО-Алания со стобалльниками | Июль 2018 | Размещение информации на официальном сайте Минобрнауки РСО – А edu15.ru, в социальных сетях Минобрнауки РСО-Алания, в СМИ республики | Министр образования и науки РСО-Алания |
| 16 | Пресс-конференция по результатам основного этапа ЕГЭ-2018 | Июль 2018 | Размещение информации на официальном сайте Минобрнауки РСО – А edu15.ru, в СМИ РСО-Алания | Министр образования и науки РСО-Алания |
| 17 | Проведение дополнительного этапа ГИА в 2018 году | Сентябрь 2018 г. | Размещение информации на официальном сайте Минобрнауки РСО-Алания edu15.ru, на республиканском сайте ЕГЭ ege15.ru | Начальник Республиканского центра оценки качества образования |